## Hoja1
Actividad | Duración (días) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
Investigación | 7 | 1: Investigación
1. caso uso de usuario | 4 | bar: 1 to 4
2. Revision de funcionalidades por tipo de usuario | 2 | bar: 3 to 4
3. Feddback de requerimientos | 3 | bar: 5 to 7
Diseño | 18 | 8: Diseño
1. Revision de funcionalidades preliminar | 2 | bar: 8 to 9
2. Desarrollo de Interfaces de por tipo de usuario | 16 | bar: 10 to 25
2.1. Interfaz para administrador | 7 | bar: 10 to 16
2.2 Interfaz para usuario final | 7 | bar: 17 to 23
2.3 Interfaz conductor | 7 | bar: 17 to 23
3. Revision de propuestas finales | 2 | bar: 24 to 25
Programación | 40 | 26: Programación
1. Revisión de especificaciones funcionales | 4 | bar: 26 to 29
2. Diseño de modelo de datos | 5 | bar: 30 to 34
3. Desarrollo de especificaciones funcionales | 20 | bar: 35 to 55
4. Pruebas QA | 11 | bar: 56 to 66
4.1 Pruebas unitarias | 6 | bar: 56 to 61
4.2 Pruebas de integración | 5 | bar: 62 to 66
Implemetación | 15 | 67: Implementacion
1. Pruebas de implantación | 14 | bar: 67 to 80
2. Entrega final | 1 | bar: 81
Total de días de trabajo | 80